桃園市107年度「埤塘教育活動」計畫

一、依據：

（一）教育部106年9月15日以臺教資(六)字第1060120324B號令修正「教育部補助

地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點」辦理。

（二）中華民國100年6月5日施行之「環境教育法」。

（三）行政院國家永續發展委員會「永續發展行動計畫」。

（四）桃園市「環境教育行動方案」暨「桃園市106-109年永續發展與環境教育中長程

計畫」辦理。

(五) 107年度桃園市永續發展與環境教育輔導團工作計畫辦理。

二、緣起：

根據調查，台灣各縣市中，就屬桃園的埤塘最多，構成本市獨特地理景觀。在石門水庫未修建前，埤塘是主要的灌溉水源，在西元1913年大旱前，桃園台地有一萬個大大小小的埤塘，到達埤塘數量的最高點，而使本市有『千湖縣』的美譽。1963年石門水庫完成時，當時縣內約有8845口埤塘，但自從桃園大圳和石門大圳陸續開鑿，石門水庫供給充分的灌溉水源後，多數的埤塘喪失了原始的灌溉功能，因此逐漸消失或荒廢。根據1995年統計，全市尚存在1450口埤塘。

邇來埤塘生態調查雖為數不少，但對於埤塘在教學應用上的調查研究卻不普遍。本團隊有感於埤塘生態是桃園地區永續生態環境的特色，2010年7月開始，在桃園市野鳥學會理事長蔡木寬老師的指導下，本組團隊於中壢市青塘園展開埤塘教育生態調查，進行了一系列的教育體驗活動；2011年到2017年，在中壢市青塘園、八德市生態埤塘公園及龍潭大池進行學生戶外教育體驗活動，未來將持續在市內各區尋覓最佳埤塘戶外教育地點，我們期望建立更完整的埤塘生態與人文環境相關資訊，並規劃適合國中小的教學方案或結合學校附近有埤塘學校的組織社群，以行動來關心環境，使得埤塘生態之豐碩的果實能延續不斷在教育裡生根。

三、目的：

（一）推動永續教育資源發展工作，符應現代教育思潮。

（二）調查市內埤塘圳溝相關數據，充實生態教育發展。

（三）建構專業社群進行生態研究，發展在地教學活動。

四、辦理單位：

（一）主辦單位：桃園市政府教育局

（二）承辦單位：永福國小、桃園市永續發展與環境教育輔導團

（三）協辦單位：龍安國小、自立國小、武漢國中、瑞原國小、新興國小、光明國小

五、團隊與分工：

| 編號 | 姓名 | 服務學校/職稱 | 工作分配 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁伯強 | 永福國小/校長 | 指導活動規劃設計與實施 | 召集人 |
| 2 | 林秀穗 | 龍安國小/校長 | 綜理本計畫相關業務 | 副召集人 |
| 3 | 楊宇峰 | 自立國小/校長 | 綜理本計畫相關業務 | 副召集人 |
| 4 | 莫麗珍 | 武漢國中/校長 | 綜理本計畫相關業務 | 副召集人 |
| 5 | 陳碧霞 | 桃園市聘任督學 | 活動指導 |  |
| 6 | 蔡木寬 | 桃園市野鳥學會/理事 | 諮詢顧問、戶外教育講師 | 鳥類專家 |
| 7 | 林玉琴 | 新竹林務局/國家解說員 | 諮詢顧問、戶外教育講師 | 植物專家 |
| 8 | 李 雪 | 新竹林務局/國家解說員 | 諮詢顧問、戶外教育講師 | 昆蟲專家 |
| 9 | 王派鋒 | 桃園市環境資源教育 推廣學會/理事長 | 諮詢顧問、到校推廣活動講師 | 自然生態 專家 |
| 10 | 高菁如 | 永福國小/主任 | 1.活動設計與實施 2.教學資源資料印製 3.總成果彙編 4.經費核銷管理 | 分組專任 輔導員 |
| 11 | 楊小青 | 永福國小/兼任會計員 | 協助經費控管 |  |
| 12 | 林玉珍 | 永福國小/幹事兼出納 | 協助經費核銷 |  |
| 13 | 潘光道 | 自立國小/主任 | 協辦戶外教育活動體驗活動 | 兼任輔導員 |
| 14 | 孫明文 | 新興國小/主任 | 協辦戶外教育活動體驗活動 | 兼任輔導員 |
| 15 | 胡智慧 | 瑞原國小/主任 | 協辦戶外教育活動體驗活動 | 兼任輔導員 |
| 16 | 邱俊智 | 龍安國小/主任 | 協辦戶外教育活動體驗活動 | 兼任輔導員 |
| 17 | 蔡博仁 | 光明國小/組長 | 協辦戶外教育活動體驗活動 | 聘任輔導員 |
| 18 | 徐夢萍 | 中壢國小/組長 | 協辦戶外教育活動體驗活動 | 聘任輔導員 |

六、實施方式：

| 項次 | 活動項目 | 活動內容 | 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃園在地 埤圳環境 生態研習 (子計畫一) | 一、實施日期：107年3月-4月 二、對象：本市國中小教師，對埤圳生態教育推展有興趣者，預計辦理2場次，每場次50人次。 三、地點：桃園市內埤塘 四、辦理內容：聘請專業講師規劃並帶領教師教師生態實地踏查研習，深化教師科學教育觀念並能行動內省，協助教師實施埤塘生態保育教學，引導學生完成觀察學習活動並提升教師桃園埤塘在地特色環境教育之教學專業知能。 | 詳如附件 |
| 2 | 埤塘推廣 戶外教育 體驗活動 (子計畫二) | 一、實施期程：107年3-10月 二、內容及場次：本活動預定於本市埤塘進行8場次戶外教育體驗活動，每場次80人為限。本戶外教育體驗活動為上午半日行程規劃，於埤塘內實施鳥類、植物及昆蟲3項之生態分組教學活動。 三、開放全市國中小學校報名，每校至多可報名1場次(每場次報名人數連同隨隊指導老師至少60人，至多80人為限，可校際聯合，每場次至少需有3名教師帶隊指導學生參加埤塘分組活動。 | 詳如附件 |
| 3 | 埤塘生態 教育到校 推廣活動 (子計畫三) | 實施期程：107年3-10月 對象：市內對埤塘生態教育推廣有興趣之學校(以鄰近埤塘學校者尤佳) 內容及場次： 1.由申辦學校提出申請，承辦學校依各校申請內容邀集輔導團團員協助審查，本活動預定錄取10所學校。 2.由輔導團協助邀請專家學者針對其學校鄰近埤塘進行專業成長指導，指導方式可為教師進修研習或是學生認識在地埤塘生態教學活動。 | 詳如附件 |

七、實施期程

|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.桃園在地埤圳環境生態研習 | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.埤圳生態觀察 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 3.埤塘推廣戶外教育體驗活動 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
| 4.埤塘生態教育到校推廣活動 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 5.成果資料整理 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
| 6.經費核銷 |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
| 7.年度總檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |

八、經費概算：新台幣425,000元整，由教育局環境教育經費項下支應。

九、獎勵辦法：辦理本案有功人員依據「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」

核敘嘉獎1次9名、獎狀依實際表現優良者覈實發給。

十、差假：本活動工作團隊及參與研習之教師由所屬學校本權責給予公(差)假登記，並依

實際參加活動情形核予研習時數。假日全程參與研習者，核予在課務自理且不支代課

費的情況下，於六個月內核實補休。

十一、本計畫經陳  市府核可後實施，修正時亦同。

子計畫一

107年度桃園市埤塘教育活動-桃園在地埤圳環境生態研習

一、依據：

（一）教育部106年9月15日以臺教資(六)字第1060120324B號令修正「教育部補助

地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點」辦理。

（二）中華民國100年6月5日施行之「環境教育法」。

（三）行政院國家永續發展委員會「永續發展行動計畫」。

（四）桃園市「環境教育行動方案」暨「桃園市106-109年永續發展與環境教育中長程

計畫」辦理。

(五) 107年度桃園市永續發展與環境教育輔導團工作計畫辦理。

（六）107年度桃園市埤塘教育活動計畫

二、目的：

（一）經由生態專業解說，深入了解桃園埤塘環境。

（二）藉由生態參觀活動，體認埤塘生態之美。

（三）建構專業社群進行生態研究，發展在地教學活動。

三、辦理單位：

（一）主辦單位：桃園市政府教育局

（二）承辦單位：永福國民小學、桃園市永續發展與環境教育輔導團

四、活動日期：107年4月14日(星期六)及4月21日(星期六)共兩場次

五、活動地點：桃園市內埤圳

六、活動對象：凡本市國中小教師，對埤圳生態教育推展有興趣者皆可報名參加

七、報名事宜：

（一）參加人員（含工作人員）在不影響及不支領代課鐘點費原則下，准予公（差）假登記。

全程參與研習者，核予在課務自理且不支代課費的情況下，於六個月內補休一日。

（二）參加人員請逕上教師專業發展研習系統-永福國小項下登錄報名，每校限額3名，依報名先後順序額滿(每場次50名)為止。

- 研習時數：全程參與者，核發研習時數6小時。

八、課程大綱

主題-桃園在地埤圳環境生態面面觀

（一）前言：淺談埤塘生態教學活動模式(車上進行)

（二）踏查活動：埤塘生態面面觀之教學研究

1.埤塘鳥類生態探究

2.埤塘植物生態探索

3.埤塘昆蟲生態探秘

（三）專題：桃園埤塘文化與生態(車上進行)

(四) 討論與省思~~埤塘教學怎麼做會更好? (車上進行)

（五）結語

九、課程流程：

| 時間 | 第1場次活動內容 (4月14日星期六) | 第2場次活動內容 (4月21日星期六) | 主講人/主持人 | 學習時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 08:30 | 報到-楊梅國中集合 | 報到-龍安國小集合 | 輔導團團隊 |  |
| 08:30 09:30 | 環教學會秘密基地 自然生態解說 | 龍安國小學校埤 生態解說 | 王派鋒老師 | 1 |
| 09:30 10:00 | 淺談埤塘生態 教學活動模式 | 淺談埤塘生態 教學活動模式 | 王派鋒老師 | 2 |
| 10:20 12:00 | 高榮野生動物保護區 及大坡腳埤生態解說 | 八德埤塘自然生態解說 | 王派鋒老師 |  |
| 12:00 13:00 | 午餐 | 午餐 | 輔導團團隊 |  |
| 13:00 14:00 | 龍潭大池暨1-4號生態埤塘生態解說 | 專題 桃園埤塘文化與生態 | 王派鋒老師 | 3 |
| 14:00 16:00 | 大火房浣衣池暨 霄裡大池生態解說 | 2-15及2-18號池 自然生態解說 | 王派鋒老師 |  |
| 16:00 17:00 | 討論與省思 埤塘教學怎麼做會更好 | 討論與省思 埤塘教學怎麼做會更好 | 丁伯強校長 |  |
| 17:00 | 賦歸 | 賦歸 | 輔導團團隊 |  |

十、本案聯絡人：永福國小教導主任高菁如，3875709#210

子計畫二

107年度桃園市埤塘教育活動-埤塘推廣戶外教育體驗活動

一、依據：107年度桃園市埤塘教育活動計畫

二、目的：

（一）經由生態專業解說，深入了解桃園埤塘環境

（二）藉由生態參觀活動，體認埤塘生態之美

（三）建構專業社群進行生態研究，發展在地教學活動

三、辦理單位：

（一）主辦單位：桃園市政府教育局

（二）承辦單位：永福國民小學、桃園市永續發展與環境教育輔導團

四、辦理方式：

（一）活動期程：107年5月至10月之週二實施，合計辦理8場次

（二）活動地點及辦理日期：本活動預定於市內各區埤塘辦理，各場次時間如下

1.107年05月08日   2.107年05月15日   3.107年05月29日

4.107年06月05日   5.107年09月18日   6.107年09月25日

7.107年10月02日   8.107年10月09日

（三）活動對象：本市國中小學（可以跨校聯合申請）。

（四）活動場次：本活動辦理8場次，每場次師生限額80人，名額合計640名。

（五）活動內容：本戶外教育體驗活動為半日行程規劃。活動時，以分站活動學習方式引導學員進行鳥類、植物及昆蟲等三類的觀察與記錄。故報名時每場次至少需有3名教師帶隊指導學生參加分組活動。

（六）申請方式：即日起受理申請，申請期限至107年4月18日（星期三）止。請各校利用申請表(附件一)，填具相關資料，經逐級核章後將正本寄送永福國小教導處（桃園市大溪區信義路1165號）。

（七）錄取公告及錄取標準：由輔導團召開審核會議，依下列標準決定優先錄取名單，將於107年4月24日(星期二)公告於桃園市教育局網路訊息通知

1.校內已有夥伴通過環境教育人員認證(檢附證書影本)

2.有派員參與本年度桃園在地埤圳環境生態研習之學校(任一場次即可)

3.本年度各校送件先後順序（預定申請參與師生數不得少於60人）

五、經費補助：本案補助每場次最高上限新台幣10,000元，經費編列以交通費(2台車資)、印刷費及學生保險(帶隊教師保險依102年8月2日公布之教育部補助及委辦計畫經費核撥結報作業要點之規定不予補助)及雜支(不得逾5％)為限。

六、經費核銷及成果彙整：請各校於活動辦理完畢兩週內，經檢視無誤後，始將核定

款項撥付，申辦學校將以下資料各乙份寄送永福國小教導處（桃園市大溪區信義路1165號）

(一）紙本資料：

1.原始憑證正本裝訂成冊（資料請申請學校主計審查核章，各校自留影本）

2.統一收據【繳款人：永福國小、註明匯入公庫資料】

3.成果報告【含成果報告(活動回饋意見調查、成果照片)A4格式乙份、

簽到表(附件二)、學習單或學員心得3篇(A4格式)】

(二) 電子檔-書面成果報告檔(活動回饋意見調查、成果照片請檢附word檔，以燒錄光碟方式或以mail寄送至ami2330@yahoo.com.tw)

七、本案聯絡人：永福國小教導主任高菁如（電話：3875709#210）

八、差假：本活動團隊及各校參與人員參與活動者均予以公（差）假登記，並可於活動前

一週逕上教師專業成長系統-永福國小項下報名研習，將依實際參加活動情形核予研習

時數。

附件一

107年度桃園市埤塘教育活動-埤塘推廣戶外教育體驗活動

埤塘生態戶外教育體驗活動申請表

| 申請學校 |  | 參與概況 | 國中 □國小（ ）年級 教師預估( )人 學生預估( )人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校內已有夥伴通過環境教育人員認證 | □是,姓名 (請檢附證書影本) □否 |
| 有派員參與本年度在地埤圳環境生態研習 | □是,姓名 □否 |
| 承辦人 | 姓名 |  | 帶隊教師 姓名 (請填寫) | 1. |
|  | 職稱 |  |  | 2. |
|  | 電話 | （O）： 手機： |  | 3. |
| 申請場次 (請依序填入1.2.3.4.5) | （ ）1.107年05月08日 （ ）2.107年05月15日 （ ）3.107年05月29日 （ ）4.107年06月05日 （ ）5.107年09月18日 （ ）6.107年09月25日 （ ）7.107年10月02日 （ ）8.107年10月09日 |
| 經費概算 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 |
|  | 交通費 | 車次 |  |  |  |
|  | 印刷費 | 式 |  |  |  |
|  | 保險費 | 人次 |  |  |  |
|  | 雜 支 | 式 |  |  |  |
|  | 合計（不足款由各校自籌） |  |
| 說明： 1.每校至多申請一場次,每場次預定參與人數(帶隊教師連同學生)不得少於60人。 2.本活動經費最高補助每場次10,000元，各校依需求編列，雜支不得逾5％。 3.保險部分僅補助學生(帶隊教師依102年8月2日公布之教育部補助及委辦計畫經費核撥結報作業要點之規定不予補助)。 4.本申請表填妥後需經逐級核章後將正本寄送永福國小教導處始完成申請。 5.本報名表受理期限至107年4月18日（星期三）止。 |

承辦人：          主任：          會計人員：          校長：

附件二

107年度桃園市埤塘教育活動-埤塘推廣戶外教育體驗活動簽到表

校名：       國（中）小    第     組      帶隊老師：

| 編號 | 教師姓名 | 簽到 | 編號 | 教師姓名 | 簽到 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3 |  |  |
| 2 |  |  | 4 |  |  |
| 編號 | 學生姓名 | 簽到 | 編號 | 學生姓名 | 簽到 |
| 1 |  |  | 16 |  |  |
| 2 |  |  | 17 |  |  |
| 3 |  |  | 18 |  |  |
| 4 |  |  | 19 |  |  |
| 5 |  |  | 20 |  |  |
| 6 |  |  | 21 |  |  |
| 7 |  |  | 22 |  |  |
| 8 |  |  | 23 |  |  |
| 9 |  |  | 24 |  |  |
| 10 |  |  | 25 |  |  |
| 11 |  |  | 26 |  |  |
| 12 |  |  | 27 |  |  |
| 13 |  |  | 28 |  |  |
| 14 |  |  | 29 |  |  |
| 15 |  |  | 30 |  |  |

註：1.各校得之需求自行修改本簽到表 2.請依各校實際分組做簽到冊

附件三

桃園市永續發展與環境教育輔導團107年度桃園市埤塘教育活動

埤塘推廣戶外教育體驗活動 活動回饋意見調查

| 學校名稱 | 國民中（小）學 |
| --- | --- |
| 辦理時間 | 107年 月 日星期二 |
| 活動地點 | 八德埤塘自然生態公園 |
| 參加對象 | 年級學生及教師 |
| 人 數 | 學生 名，教師 名，合計共 名 |
| 對本活動的滿意程度（請帶隊老師協助回答） 1.您對本次活動的課程內容安排感到滿意嗎？ □非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意 2.您對本次活動的時間安排覺得滿意嗎？ □非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意 3.您對本次分站教學活動「埤塘鳥類探究」講授方式滿意嗎？ □非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意 4.您對本次分站教學活動「埤塘植物探索」講授方式滿意嗎？ □非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意 5.您對本次分站教學活動「埤塘昆蟲探秘」講授方式滿意嗎？ □非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意 |
| 對本活動成效與建議事項（請帶隊老師協助回答） 1.本次活動的優缺點為何？ 2.爾後辦理類似之活動，您的具體建議為何？ |

附件四桃園市永續發展與環境教育輔導團107年度桃園市埤塘教育活動

埤塘推廣戶外教育體驗活動 【      國中（小）】活動成果照片

| 代表性活動照片4-6張 （表格大小請自行調整） |  |
| --- | --- |
| 照片說明【 】 |
| 照片說明【 】 |
| 照片說明【 】 |

子計畫三

桃園市永續發展與環境教育輔導團

107年度桃園市埤塘教育活動-埤塘生態教育到校推廣活動

一、依據：107年度桃園市埤塘教育活動計畫

二、目的：

（一）提供師生埤塘生態多元的學習機會，鼓勵師生親近自然，進而愛校、愛鄉。

（二）培養教師埤塘生態知能，結合校園鄰近環境發展創意教學，強化環境教育績效。

（三）建構專業社群進行生態研究，發展在地埤塘生態教學活動。

三、辦理單位：

（一）主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：永福國民小學、桃園市永續發展與環境教育輔導團

四、計畫期程：107年3月至107年10月，日期各校自訂。

五、辦理方式：

(一)申請方式：即日起起受理申請，申請期限至107年4月18日（星期三）止。

請各校利用申請表，填具相關資料，經逐級核章後將正本寄送永福國小教導處（桃園市大溪區信義路1165號）。

(二)錄取公告及錄取標準：由輔導團召開審核會議，依下列標準決定優先錄取名單，將

於107年4月24日(星期二)公告於桃園市教育局網路訊息通知

1.校內已有夥伴通過環境教育人員認證(檢附證書影本)

2.有派員參與本年度桃園在地埤圳環境生態研習之學校(任一場次即可)

(三)活動方式：

1.由輔導團協助邀請專家學者針對埤塘生態進行專業成長指導，指導方式可為教師進

修研習或學生認識在地埤塘生態教學活動。

專家到校指導主題大綱如下(也可以依錄取學校需求另定主題)：

(1)桃園埤塘的前世與今生：開發史、沒落史、新生史

(2)桃園埤塘的生態景觀：水生植物、水棲動物、食物網

(3)桃園埤塘的未來：土地開發與文化保存、環境汙染與生態危機、環境教育與自然

保育

2.到校指導時間由錄取學校逕行與專家學者連繫確認即可辦理。

(四)經錄取學校採教師進修研習方式進行時，參加人員及工作人員以不支代課鐘點費方

式，給予公（差）假參加，並由各校於教師研習系統開辦研習，全程參與者依實核

發研習時數。

六、經費補助與核銷：每校補助外聘講師鐘點費3,200元，由主辦學校(永福國小)協

助核銷，各校僅須將講師領據會同成果一併送交永福國小即可。

七、成果彙整：（紙本成果一式2份、光碟1份，連同經費之憑證繳交時一併提出）

1.封面：請註明單位全名、活動名稱及日期。

2.內容：活動內容、活動照片至少6張，採研習方式辦理活動者另加問卷、回饋意

見調查及成效評估分析。

3.光碟：將全部之照片（限jpg檔）、封面、內容檔燒錄成光碟(或以mail寄送至

ami2330@yahoo.com.tw)

八、本案聯絡人：永福國小教導主任高菁如，聯絡電話：3875709#210。

附件一

107年度「埤塘生態教育」到校推廣活動申請表

| 申辦學校 | 桃園市 國（中）小 |
| --- | --- |
| 承辦人 聯絡方式 | 聯絡人 | 職稱 |  | 姓名 |  |
|  | 聯絡電話 | 公 |  | 手機 |  |
|  | E-mail信箱 |  |
| 預訂辦理時間 (請預先規劃三個時段) | 1. 月 日 星期 上/下午 時到 時 2. 月 日 星期 上/下午 時到 時 3. 月 日 星期 上/下午 時到 時 |

承辦人：               主任：              校長：

桃園市永續發展與環境教育輔導團107年度桃園市埤塘教育活動

埤塘生態教育到校推廣活動 【      國中（小）】活動成果照片

| 代表性活動照片4-6張 （表格大小請自行調整） |  |
| --- | --- |
| 照片說明【 】 |
| 照片說明【 】 |
| 照片說明【 】 |

桃園市永續發展與環境教育輔導團107年度桃園市埤塘教育活動

「埤塘生態教育到校推廣活動」回饋意見調查表

一、對研習活動的滿意程度：(請逐項依您的滿意程度在對應的數字「□」內打「ˇ」)

1、您對本次研習活動的課程內容安排感到滿意嗎？

□非常滿意  □滿意  □尚可  □不滿意  □非常不滿意

2、您對本次研習活動的時間安排覺得滿意嗎？

□非常滿意  □滿意  □尚可  □不滿意  □非常不滿意

3、您對本次教授專題講授的內容滿意嗎？

□非常滿意  □滿意  □尚可  □不滿意  □非常不滿意

4、您對本次教授講授方式滿意嗎？

□非常滿意  □滿意  □尚可  □不滿意  □非常不滿意

5、對於本次研習活動場地安排滿意度：

□非常滿意  □滿意  □尚可  □不滿意  □非常不滿意

6、您認為參加本次研習活動，對您專業成長有幫助嗎？

□非常滿意  □滿意  □尚可  □不滿意  □非常不滿意

二、對研習活動成效與建議事項：

(以下為開放性問題，請依您的個人觀點與意見回答)

1.本次研習活動的優缺點為何？

2.爾後辦理類似之研習活動，您的具體建議為何？

桃園市永續發展與環境教育輔導團107年度桃園市埤塘教育活動

「埤塘生態教育到校推廣活動」成效評估分析

- 研習活動時間：

- 研習活動主題：

- 研習活動地點：

- 意見調查統計：○○位教師參與研習活動，研習回饋表回收共○○份。

- 出席人數比例：○○％。

一、對研習活動的滿意程度：

1.課程內容安排

|  | 選項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 | 合計 |
| 人次 |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 |  |  |  |  |  |  |

2.研習時間安排

|  | 選項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 | 合計 |
| 人次 |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 |  |  |  |  |  |  |

3.教授專題講授的內容

|  | 選項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 | 合計 |
| 人次 |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 |  |  |  |  |  |  |

4.教授講授方式

|  | 選項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 | 合計 |
| 人次 |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 |  |  |  |  |  |  |

5.研習場地安排

|  | 選項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 | 合計 |
| 人次 |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 |  |  |  |  |  |  |

6.專業成長幫助

|  | 選項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 | 合計 |
| 人次 |  |  |  |  |  |  |
| 百分比 |  |  |  |  |  |  |

| 辦理情形 項目 | 非常滿意 （％） | 滿意 （％） | 尚可 （％） | 不滿意 （％） | 非常不滿意 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程內容安排 |  |  |  |  |  |
| 研習時間安排 |  |  |  |  |  |
| 教授專題講授的內容 |  |  |  |  |  |
| 教授講授方式 |  |  |  |  |  |
| 研習場地安排 |  |  |  |  |  |
| 專業成長幫助 |  |  |  |  |  |

二、對本研習活動成效與建議事項：

1.本研習活動之優缺點：

2.本研習活動之建議事項：

三、針對本研習活動優缺點與建議事項，擬定改善計畫：